## Feuil1
Planning de gantt - Étude de Unreal Engine 4
| 2014-12-03 | 2014-12-10 | 2014-12-17 | 2015-01-06 | 2015-01-07 | 2015-01-13 | 2015-01-14 | 2015-01-21 | 2015-01-28 | 2015-02-04 | 2015-02-18 | 2015-03-04 | 2015-03-10 | 2015-03-18
Préparation préliminaires | bar: 2014-12-03 to 2014-12-10
Étude
Analyse fonctionnelle | bar: 2015-01-21 to 2015-02-18
Analyse organique | bar: 2015-02-04 to 2015-03-10
Développement | bar: 2015-02-18 to 2015-03-18
Tests | bar: 2015-03-10 to 2015-03-18
Documentation