## Feuil1
Planning de gantt - Étude de Unreal Engine 4
| 2014-12-03 | 2014-12-10 | 2014-12-17 | 2015-01-06 | 2015-01-07 | 2015-01-13 | 2015-01-14 | 2015-01-21 | 2015-01-28 | 2015-02-04 | 2015-02-18 | 2015-03-04 | 2015-03-10 | 2015-03-18
Préparation préliminaires | bar: 2014-12-03 to 2014-12-17
Étude | bar: 2015-01-06 to 2015-02-18
Analyse fonctionnelle | bar: 2015-01-07 to 2015-01-14
Analyse organique | bar: 2015-01-13 to 2015-02-18
Développement | bar: 2015-01-13 to 2015-03-10
Tests | bar: 2015-02-04 to 2015-03-10
Documentation